## Sheet1
2023年福建省县域商业建设新增调整项目清单（南平市）
序号 | 设区市 | 县（市、区） | 项目名称 | 责任主体 | 项目内容 | 实现功能 | 建设周期 | 计划投资额（万元） | 拟支持金额（万元） | 项目建设进度 | 备注
一、县域商业网点项目
1 | 南平市 | 浦城县 | 浦城县官路乡闽浙赣省际边贸薏米交易市场（浦城县官路商贸中心）提升建设项目（一期） | 福建省浦城县官路投资开发有限公司 | 提升整体商贸形象，改造提升交易市场面积1500余平方米，建设薏米线上线下交易中心、展示中心、储藏中心等，并置购及相关设备，丰富商贸中心功能。 | 改善官路乡商贸中心，提高集镇整体的商业氛围，促进商业经济活动，实现全气候营业，优化群众消费、生活环境，提升居民的生活质量。薏米交易市场的建成，带动当地经济发展，促进相关企业及周边店铺的发展，增加农民收入。 | 2024-07至2024-12 | 200 | 0 | 已完成 | 退出
2 | 南平市 | 浦城县 | 仙阳镇商贸中心建设项目 | 浦城县仙阳投资开发有限公司 | 建设集蔬菜、水果、畜禽产品与居家生活用品于一体的大型综合商贸中心，内含综合商贸区、独立商贸区与综合办公区，总改造面积2217㎡。 | 建立较为完善的商贸经营体系，进一步健全完善基础设施和公共服务设施；满足居民日常消费需求，提供便捷购物场所。 | 2024-08至2024-12 | 250 | 0 | 建设中 | 退出
二、县域产业发展项目
3 | 南平市 | 政和县 | 福建政和我意区域公共品牌展示展销中心 | 政和我意商贸有限公司 | 项目规划面积3600m²,新建分拣、初加工等农产品商品化处理设施，提供更高效便利的产品零售、快件接收、分拣、打包、发货等一条龙服务，同时，建设产品展示零售区、百货区、农产品区等政和特色产品公共品牌展销功能区域以及新零售分销系统和农产品流通追溯系统为一体的多功能公共品牌展销中心。 | 建成最具特色的县域公共品牌产品展示、加工、配送、营销服务为一体展销中心，打造商贸流通升级版。 | 2023-10至2023-12 | 500 | 0 | 建设中 | 退出
4 | 南平市 | 市级统筹 | 南平“武夷味”农产品智能分拣预冷中心 | 福建省南平央厨科技有限公司 | 30万级无尘车间、食材快检室、素菜初加工车间、荤菜初加工车间、一二级冷藏库、自动蒸汽消杀线、自动打包线、自动分拣线、金属检测线、臭氧消毒库、热风消毒库、自动清洗线、真空包装间、贴体包装间、速冷库、气调库、产品展示厨柜等。 | 本项目旨在通过建设南平“武夷味”农产品分拣预冷初加工项目，建设本土品牌，提高农产品附加值，延伸产业链，多渠道营销，将产业链增值收益更多留在产地。项目建成后将实现：①初级农产品年加工能力达到1.8万吨，增加农产品的利润空间和市场竞争力，促进农产品消费、助力农民增收，带动农村经济发展；②减少流通环节，提高农产品的流通效率，降低流通成本，建立健全从农田到餐桌的全过程质量追溯体系，确保农产品质量安全，为农产品的“营养健康”赋能；③通过品牌化经营，多渠道营销，提升特色农产品的市场认知度和忠诚度，提升产品知名度，推动南平市及周边地区农业产业升级，助力乡村振兴。 | 2023-09至2025-06 | 900 | 198 | 已完成 | 新增
5 | 南平市 | 浦城县 | 浦城县盘亭乡葛根产品分拣及初加工项目 | 福建省三省亭农业科技发展有限公司 | 项目对1247.4㎡现有厂房进行食品级无尘改造，内置分拣区、加工区、包装区、质检区、存储区等功能区域，满足SC认证要求；配置购置葛根分拣分级设备、清洗切片设备、初加工配套设备、检验检测设备、包装设备等，其中主要加工设备含葛根清洗机、破碎机、浆渣分离机、烘干机、低空脱水机、贮浆罐、筛粉机等，车间内配套低温除湿、清洁、监控等设备设施。 | 该项目通过对1247.4㎡现有厂房进行食品级无尘改造，构建标准化生产空间,形成“原料-分拣-加工-质检-包装-存储”闭环布局，；配置初加工全套生产设备，实现葛根从原料到初加工产品的全流程加工；依托质检区与检验检测设备建立全流程质量管控，把控产品关键指标；配套低温除湿、清洁、监控设备保障生产环境稳定与过程可控。项目实施可有效解决浦城县葛根产品商品化处理短板，提升产品附加值，巩固区域产业龙头地位，打响浦城县“一乡一品---盘亭葛根”土特产品牌，带动偏远山区村民发展葛根种植，实现村民增收，促进乡村产业振兴。 | 2024-07至2024-12 | 317 | 147.86 | 已完成 | 新增
6 | 南平市 | 政和县 | 政和县竹产业公共品牌展示展销中心建设项目 | 福建省政和县新国林林业发展有限公司 | 项目位于中国竹具工艺城7号楼，展厅为一、二层，建筑面积约3000平方米。新建竹产品展示零售区，家居、酒店等场景展销体验区，集中展示展销政和特色竹家具、竹茶盘、竹工艺品、竹炭等全产业链特色产品，有效辐射并联动周边配套商贸与竹木企业店铺，实现从创新展示、品牌体验到一站式商贸采购。 | 建成最具特色的集公共品牌展示、创新设计、产学研融合、标准研究制定、营销服务等功能于一体的综合展销平台，全方位赋能特色竹产业销售与政和竹家具品牌价值提升。 | 2025-01至2025-10 | 1000 | 250 | 已完成 | 新增